## Issues
Label | Milestone | Title | Problem (문제) | Fix (수정) | 생성 요청 (Y)
bug | 1.0.0 배포 준비 | 노트 생성 시 오버포스팅으로 보이지 않는 purge 대상 노트 생성 | NotesController.Create가 NoteItem을 직접 바인딩. body에 deletedAt/archivedAt을 넣으면 IsDeletionRoot=false로 soft-delete된 노트 생성 — 휴지통에도 안 보이고 복원 불가, RecycleBinPurgeJob이 조용히 영구 삭제. | NoteService.Create에서 상태 필드 강제 초기화: DeletedAt=null; IsDeletionRoot=false; ArchivedAt=null; IsArchiveRoot=false. 서버 소유 필드도 null 처리.
bug | 1.0.0 배포 준비 | 서버 사이드 HTML 새니타이징 부재 → PAT-세션 권한 상승 | 노트 HTML이 그대로 저장. 유출된 API 토큰이 <script>를 심으면 소유자 브라우저에서 실행 → localStorage JWT 탈취 → DELETE /api/settings/all-data 도달. | Ganss.Xss(HtmlSanitizer) 추가. 중앙 IHtmlSanitizerService. Create/Update에서 새니타이즈. 허용목록은 Tiptap 스키마 미러링 — data-type/data-* 절대 제거 금지.
bug | 1.0.0 배포 준비 | tiptap-editor.js의 innerHTML XSS 싱크 | 멘션 메뉴(line 480, 노트 제목 보간), 업로드 토스트(line 1453, 파일명), Mermaid 에러(line ~700)에서 innerHTML 사용. 제목이 <img src=x onerror=...>면 실행. | 사용자 유래 문자열을 textContent/createElement로 교체(~15줄).
bug | 1.0.0 배포 준비 | SubNoteDialog가 마지막 1.5초 편집분을 조용히 폐기 | Close()/Dispose()가 debounce CTS를 flush 없이 취소. 버튼/Esc/백드롭으로 닫으면 대기 내용 유실되는데 상태는 Unsaved changes로 남음. | 저장 대기 시 Close()에서 await DoAutoSave() 후 CTS 취소. flush 완료 후에만 상태 해제.
bug | 1.0.0 배포 준비 | Ctrl+K 이중 바인딩 — 링크 팝오버와 퀵내브 동시 발동 | tiptap-editor.js:1768이 Ctrl/Cmd+K에서 preventDefault만 하고 stopPropagation 없이 링크 팝오버 오픈 → 전역 핸들러로 버블 → 퀵내브 밑에 링크 팝오버. | 에디터 리스너에 e.stopPropagation() 추가. 링크를 Ctrl+Shift+K로 이동 검토.
bug | 1.0.0 배포 준비 | 오펀 파일 정리가 방금 업로드한 파일을 삭제 | DeleteAllOrphansAsync가 유예 기간 없이 미참조 파일을 오펀 처리. 아직 저장 안 된 파일(자동 저장 1500ms, 작성 중)이 스캔되면 삭제. UploadedAt 미참조. | ~1h 유예 창 도입. UploadedAt/CreationTimeUtc가 창 내인 파일 스킵. 설정 가능(FileCleanup:GraceMinutes, 기본 60).
bug | 1.0.0 배포 준비 | 컨테이너 재생성 시 업로드 파일 유실 | UploadsPath가 컨테이너 파일시스템에 있고 rest 서비스에 볼륨 정의 없음. 이미지 업데이트마다 업로드 파일 파괴, FileAttachments 행은 생존(404). | /app/uploads 네임드 볼륨 추가. Dockerfile 비루트 USER, 베이스 이미지 태그 고정, :latest 제거.
bug | 1.0.0 배포 준비 | 탭 닫기 시 미저장 변경 보호 부재 | 앱 JS에 beforeunload 핸들러 없음. NoteEditor.DisposeAsync는 앱 내 내비게이션만 커버, debounce 창에서 탭 닫으면 데이터 유실. | _hasPendingChanges가 true인 동안 beforeunload 등록/해제.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | JwtSecret 시작 시 미검증 | 빈 문자열 기본값이 null 체크를 통과하고 나중에 불투명 에러로 실패. 짧은 시크릿은 HS256 약화. | 시작 시 Length>=32 검증, 빈 값/짧은 값 fail-fast.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | PBKDF2 100k 반복은 OWASP 권고(600k) 미달 | 반복 상향은 재해싱 필요. | 저장 포맷에 반복 횟수 인코딩(salt:hash:iterations)하여 향후 상향 가능하게.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 로그인 rate limiter가 단일 전역 버킷 | 누구나 10 junk req/min으로 소유자 락아웃 가능. | 클라이언트 IP로 파티션(ForwardedHeaders 필요, M4).
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | HTTPS 리다이렉트/HSTS/ForwardedHeaders/보안 헤더 부재 | TLS 프록시 가정 시 IP/scheme 부정확. | UseForwardedHeaders 추가, 최소 X-Content-Type-Options: nosniff. HSTS/HTTPS 리다이렉트 검토.
bug | 1.0.0 배포 준비 | ImagesController.Get이 인증 엔드포인트에 Cache-Control: public | 공유 프록시가 비공개 이미지를 캐시할 수 있음. | ResponseCacheLocation.Client 사용.
bug | 1.0.0 배포 준비 | 멘션 스트리핑이 휴지통 노트를 누락 | StripMentionReferencesAsync/UpdatePageLinkReferences가 DeletedAt==null 필터로 조회 — IgnoreQueryFilters() 규칙 위반. 복원된 노트가 죽은 멘션/오래된 page-link 제목 보유. | IgnoreQueryFilters() 추가로 휴지통 노트 포함.
bug | 1.0.0 배포 준비 | HardDeleteAsync 다중 저장이 트랜잭션 없이 실행 | 실패 시 부분 완료 가능. | AccountService처럼 execution strategy + 트랜잭션으로 래핑.
bug | 1.0.0 배포 준비 | 세션 중 401이 작업과 컨텍스트를 유실 | AuthTokenHandler가 returnUrl 없이 /login 리다이렉트. NoteEditor dispose, flush 저장이 토큰 없이 재전송되어 실패. | returnUrl 추가, 대기 내용을 sessionStorage에 보관 후 재로그인 시 복원.
bug | 1.0.0 배포 준비 | 로그인이 401/429/네트워크를 'Invalid password'로 뭉뚱그림 | rate-limited/오프라인 사용자가 비밀번호 틀렸다고 안내받음. | 판별 가능한 결과(discriminated result) 반환.
bug | 1.0.0 배포 준비 | 모든 노트 로드 실패를 404로 취급 | NoteEditor가 일시적 500/네트워크 blip에도 recents 정리 후 홈 리다이렉트. | GetAsync를 상태 인식하게, 실제 404에서만 정리.
bug | 1.0.0 배포 준비 | 수동 저장이 자동 저장과 경합 | SaveNote()가 _isSaving 가드 우회 → 자동 저장 중 Ctrl+S 시 잘못된 409 배너. 2s Saved 지연이 다음 저장 블록. | 저장 경로 단일 가드로 통합, 코스메틱 지연이 락 잡지 않게.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 에디터 스택을 런타임에 CDN에서 로드, 일부 버전 미고정 | prosemirror-state, prosemirror-view, lowlight, tiptap-markdown 버전 미고정. 오프라인/CDN 장애 시 사용 불가, 업스트림 배포로 깨질 수 있음, init 실패는 콘솔뿐(죽은 div). | 미고정 import 정확한 버전 고정. init 실패 시 'Editor failed to load — Retry' 배너. (백로그: 로컬 번들링)
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 키보드 접근성 갭 | Home 행/정렬 헤더/확장 버튼이 click-only div. QuickNavDialog role/aria-modal 없음. Board 다이얼로그 focus trap 없음. | 제목은 anchor, 헤더는 button, 팔레트에 aria, 다이얼로그 focus trap.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 확인 UX 불일치 | 네이티브 confirm() vs 스타일드 ConfirmDialog 혼재. NoteEditor.DeleteNote는 자식 없을 때 확인 없음. | 공유 confirm 서비스로 추출.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 컴포넌트 중복 | 페이지네이션 ×3, ConfirmAsync ×2, ~55줄 라벨 피커 중복, 자동 저장 배관 중복(SubNoteDialog는 재진입 가드 없음). | Pagination/LabelPicker/confirm helper 추출, 자동 저장 공유 헬퍼로 통합.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 모바일/반응형 미지원 | 페이지 레벨 미디어쿼리 없음. 좁은 화면에서 테이블/보드/에디터 헤더 오버플로. | 데스크톱 전용이 의도면 CLAUDE.md에 명시, 아니면 반응형 추가.
bug | 1.0.0 배포 준비 | 에디터 클로저가 오래된 토큰 캡처 | 토큰이 tiptapInterop.init에서 1회 페치. 만료+재로그인 후 열린 에디터가 이미지 로드/업로드 조용히 실패. | dotnetRef로 작업마다 토큰 페치.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 에러 계약 불일치 | ProblemDetails, {message}, {error}, bare-string BadRequest 혼재. | ProblemDetails로 표준화.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 로드 실패/로딩 상태 부재 | Home이 로드 실패 후 'No notes yet' 표시, Board 로딩 상태 없음. | 실패/로딩 상태 추가.
bug | 1.0.0 배포 준비 | 검색 placeholder가 실제 범위와 불일치 | 'Search by title...'이나 검색은 제목+내용 커버. | 문구 수정.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 동시성 체크가 인메모리 read-then-write | - | UpdatedAt에 [ConcurrencyCheck] 추가.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | MainLayout/NavMenu의 async void 인증 핸들러 | - | async void auth-state 핸들러를 try/catch로 래핑.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | tiptap-editor.js 2064줄 모놀리스 | 이미 ES 모듈. | 빌드 스텝 없이 nodes/*.js, upload.js, interop.js로 분할.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 멘션 제안이 매 키스트로크마다 API 호출 | - | ~150ms 디바운스 추가.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | TokenStore 캐시가 탭 간 재조회 안 함 | - | storage 리스너로 탭 간 로그아웃 동기화.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 무제한 문자열 컬럼 | FileAttachment.OriginalName/ContentType, ApiToken.TokenHash. | [MaxLength] 추가.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | FileCleanupService가 전체 노트 내용을 단일 문자열로 로드 | 현재는 무방. | per-GUID AnyAsync(Contains)가 확장성 좋음.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 데드 코드 — FilesController.Upload의 도달 불가 content-type 폴백 | ~line 74의 도달 불가 폴백. | 제거.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 프로덕션 JS 경로의 콘솔 노이즈 | - | console.log → console.debug.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | CLAUDE.md 문서 불일치 | 미들웨어 순서 표기 오류, 필수 docker 환경변수에 AUTH_PASSWORD_HASH 누락, 이미지 저장 포맷 미문서화. | 전부 수정.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | CancellationToken 배관 불일치 | ApiToken/cleanup 경로엔 있으나 대부분 NoteService/컨트롤러엔 없음. | 일관되게 배관.
enhancement | 1.0.0 배포 준비 | 백링크 패널 (what links here) | 멘션 데이터 존재하나 UI/엔드포인트 없음. | -